Приложение 1

к приказу муниципального

казенного общеобразовательного

учреждения средней

общеобразовательной школы №13

от 31.08. 2018 г. № 350

План организационно-методического сопровождения (дорожная карта) подготовки к государственной итоговой аттестации в МКОУ СОШ №13

на 2018-2019 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** |
| **1. Анализ проведения ОГЭ в 2018 году** | | | |
| 1.1. | Подготовка аналитической справки с результатами государственной итоговой аттестации 2018 года в МКОУ СОШ №13 | август  2018 года | Зароченцева Е. Н. |
| 1.2. | Рассмотрение на заседаниях педагогического совета, цикловых методических объединений вопроса «Результаты проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году» | сентябрь, ноябрь  2018 года | Зароченцева Е. Н.  Лукинова Е. В.  Костина Л. И. |
| **2. Работы по нормативно-правовому, инструктивному обеспечению проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ** | | | |
| 2.1. | Приведение нормативной правовой документации МКОУ СОШ №13, отражающей работу по организации к проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства образования Ставропольского края, Петровского городского округа. | сентябрь 2018г.-  июль 2019 г. | Зароченцева Е. Н. |
| 2.2. | Разработка дорожной карты проведения государственной итоговой аттестации в МКОУ СОШ №13 | август, 2018 г. | Зароченцева Е. Н. |
| **3. Организационное сопровождение государственной итоговой аттестации** | | | |
| 3.1. | Согласование количества участников ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору , а также участников итогового сочинения (изложения) | до 01 февраля и до 01 мая 2019 г. | Зароченцева Е. Н. |
| 3.2. | Формирование сведений для РИС в соответствии требованием и форматом Рособрнадзора | октябрь 2018 г. – май 2019 г. | Зароченцева Е. Н. |
| 3.3. | Формирование сведений для РИС по работникам ППЭ ГИА-9 и ГИА-11:  - членов ГЭК, которым предполагается выдача электронных подписей  - членов ГЭК  - руководителей ППЭ  - организаторов ППЭ  - членов предметных комиссий  -уполномоченные представители ГЭК  - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ  - экзаменаторов - собеседников | ноябрь 2018 г. – май 2019 г. | Зароченцева Е. Н.  Кабанова Л. А. |
| 3.4. | Информационно-разъяснительная работа с представителями общественности, желающими быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в ППЭ | ноябрь 2018г. – май 2019 г. | Зароченцева Е. Н. |
| 3.5. | Организация и проведение диагностических и тренировочных работ для выпускников  с соблюдением процедуры проведения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ | по графику | Зароченцева Е. Н. |
| 3.6. | Изучение инструктивных материалов по технологии проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов | в течение года | Зароченцева Е. Н. |
| 3.7. | Консультативные занятия с участниками ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по процедуре проведения | в течение года | Зароченцева Е. Н.  Лукинова Е. В.  Костина Л. И. |
| 3.8. | Участие выпускников 9 и 11классов в ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по расписанию, утвержденному Минобрнауки России | май-июнь 2019 | Зароченцева Е. Н.  учителя-предметники  классные руководители |
| 3.9. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) на территории МКОУ СОШ №13:  - организация и проведение школьного, муниципального и регионального этапов Всероссийского конкурса сочинений;  - ознакомление и изучение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2018/19 учебном году;  - обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XII) классах;  - организация и проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат, выпускников прошлых лет | август-октябрь 2018 г.  октябрь 2018 г.  ноябрь 2018 г.  06 февраля,  08 мая 2019 г. | Зароченцева Е. Н.  Лукинова Е. В. |
| 3.10. | Создание условий в МКОУ СОШ №13 для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ):  - организация работы психолого-медико-педагогических комиссий;  - предоставление данных в отдел образования Петровского городского округа об обучающихся, нуждающихся в создании особых условий в ППЭ; | в течение учебного года  в течение 2 дней со дня получения указанных сведений от обучающихся  март 2019 г.,  во время проведения ГИА | Зароченцева Е. Н.  Лукинова Е. В. |
| 3.11. | Участие в краевых родительских собраниях по вопросам подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | По плану мероприятий МО СК | Зароченцева Е. Н. |
| **4. Методическое сопровождение подготовки и проведения государственной итоговой аттестации** | | | |
| 4.1. | Методическая поддержка проведения ГИА | май-июнь  2019 г. | Зароченцева Е. Н. |
| 4.2. | Педагогические советы:  Повышение качества образования: основные проблемы и перспективы развития в 2018-2019 учебном году  Повышение качества образовательного процесса через усиление практической направленности уроков и занятий внеурочной деятельности  Система оценки качества образовательного результата: проблема профессионального единства  О системе мероприятий по повышению качества подготовки, обучающихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ  Педсовет о допуске учащихся 9, 11 классов к государственной (итоговой) аттестации | 31.08.2018 г.  ноябрь 2018 г.  февраль 2019 г.  март 2019 г.  24.05.2019 г. | Кабанова Л. А.  Зароченцева Е.Н.  Зароченцева Е. Н.  Зароченцева Е. Н.  Кабанова Л. А.  Зароченцева Е. Н. |
| 4.3. | Внутришкольный контроль:  Стартовая готовность уч-ся к освоению учебного материала по предметам  Состояние преподавания биологии  Уровень сформированности потребности в обучении и саморазвитии у обучающихся 4 класса    Состояние преподавания предметов в 9 классе при подготовке к государственной итоговой аттестации  Объективность оценивания по математике, русскому языку  Уровень освоения учебных программ по основным предметам в 1-11 кл.  Создание педагогических условий развития учебной мотивации у слабообучающихся  Состояние преподавания английского языка  Уровень сформированности общеучебных знаний, умений и навыков среднего общего образования  Уровень сформированности общеучебных знаний, умений и навыков основного общего образования  Осуществление промежуточной аттестации в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся | сентябрь 2018 г.  октябрь 2018 г.  октябрь 2018 г.  ноябрь 2018 г.  ноябрь 2018 г.  декабрь 2018 г.  январь 2019 г.  январь 2019 г.  февраль 2019 г.  март 2019 г.  май 2019 г. | Кабанова Л. А.  Зароченцева Е. Н.  руководители МО, классный руководитель 9 класса |
| 4.4. | Методические объединения | раз в четверть | Руководители МО |
|  | Учителей гуманитарного цикла:  1. Изучение итогов ГИА по русскому языку, истории, обществознанию.  2. Работа с демоверсиями по подготовке 9, 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ, итоговому сочинению. Изменения в КИМах.  3.«Организация эффективной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, РПР и ВПР на уроках русского языка, литературы, истории, обществознания, английского языка.  4. Итоговое сочинение  по литературе в 11 классе  5. Работа по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, ВПР и РПР. | сентябрь 2018  в течение года  январь 2019  январь2019  март 2019 | руководитель МОучителей гуманитарного цикла  Лукинова Е. В. |
|  | Естественно- математического цикла:  1. Обсуждение итогов ОГЭ по предметам ЕМЦ. Рассмотрение индивидуальных планов учителей по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, ВПР по предметам ЕМЦ.  2. Анализ работы учителей по подготовке учащихся к ВПР и выпускных классов к ГИА.  3. Качество образования и возможности его повышения в современных условиях образования.  4. Работа по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. | сентябрь 2018  ноябрь 2018  январь 2019  март 2019 | руководитель МО естественно- математического цикла Костина Л. И. |
| **5. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ** | | | |
| 5.1. | Проведение мониторинга качества подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | сентябрь 2018 г. – май 2019 г. | Зароченцева Е. Н.  Лукинова Е. В.  Костина Л. И. |
| 5.2. | Административные контрольные работы в 9, 11 классах по предметам | по графику | Зароченцева Е. Н.  Кабанова Л.А. |
| 5.3. | Репетиционные работы в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ по обязательным предметам и предметам по выбору | по плану отдела образования | Учителя-предметники  Зароченцева Е. Н. |
| 5.4. | Собеседования с учителями-предметниками | 1 раз в четверть | Зароченцева Е. Н. |
| 5.5. | Мониторинг содержания и наполняемости сайта по вопросам информационной поддержки ГИА | в течение года | Зароченцева Е. Н. Кабанова Л. А. |
| 5.6. | Организация и проведение психологических мониторингов | в течение года | Педагог-психолог |
| **6. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | |
| 6.1. | Организация участия в обучающих семинарах на региональном уровне для:  - ответственных за проведение ГИА-2019 в Петровском городском округе  - членов ГЭК и уполномоченных представителей ГЭК  - руководителей ППЭ  - технических специалистов | январь, март, май 2019 года | Зароченцева Е. Н. |
| 6.2. | Организация участия в обучающих семинарах на муниципальном уровне для:  - организаторов ППЭ  - общественных наблюдателей | февраль, май 2019 года | Зароченцева Е. Н. |
| 6.3. | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году | для ГИА-9: апрель 2019г.,  май 2019 г.  для ГИА-11:  февраль-апрель 2019 г. | Зароченцева Е. Н. |
| 6.4. | Организация участия обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 по технологиям:  -«Печать КИМ в ППЭ»,  -«Сканирование ЭМ в ППЭ»  - проведение экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | февраль, апрель 2019 года | Зароченцева Е. Н. |
| **7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 7.1. | Организация работы по информированию выпускников, родителей (законных представителей) о проведении ГИА, публикация нормативных правовых документов, регламентирующих организацию и проведение ГИА на территории Петровского городского округа в 2019 году | в течение года | Зароченцева Е. Н. |
| 7.2. | Проведение:  - родительских собраний в общеобразовательных организациях края;  - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | ноябрь 2018г. – март 2019г. | Зароченцева Е. Н.  Дорохина А. П.  Лукинова Е. В. |
| 7.3. | Проведение бесед с выпускниками:  - цели, содержание и особенности подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ;  - знакомство с инструкцией по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ;  - необходимость участия в пробном ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. | в течение года | Зароченцева Е. Н. |
| 7.4. | Обеспечение непрерывной работы телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2019 году | в течение года | Зароченцева Е. Н. |
| 7.5. | Обновление сайта школы по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации | в течение года | Зароченцева Е. Н.  Кабанова Л. А. |
| 7.6. | Регулярное обновление информационного стенда «Внимание, ГИА!» | в течение года | Зароченцева Е. Н. |
| 7.7. | Психолого-педагогическое сопровождение процесса подготовки и проведения ГИА | в течение года | Зароченцева Е. Н. |
| **8. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |
| 8.1. | Проведение адресной работы с педагогами, показавшими «низкие» результаты на ГИА в 2018 году, в том числе по повышению методической и предметной компетентностей:  - разработка плана ОО по повышению качества образования;  - проведение индивидуальных консультаций, для педагогических работников. | в течение года | Зароченцева Е. Н. |
| 8.2. | **Мониторинги:**  - Готовность обучающихся первых классов общеобразовательных организаций городского округа Савропольского края.  - Кадровое обеспечение образовательных организаций Петровского городского округа  - Содержание образовательной деятельности организации образовательного процесса по образовательным программам основного общего образования, в рамках перехода на ФГОС ООО | сентябрь 2018 г.  в течение года | Зароченцева Е. Н. |
| 8.3. | Курсовая подготовка профессионального образования педагогических работников с учетом результатов ГИА-2019 | в течение учебного года | Зароченцева Е. Н.  учителя-предметники |
| 8.4. | Участие в постоянно-действующих семинарах в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся: «Методическое сопровождение педагогических кадров образовательных учреждений Петровского городского округа в подготовке обучающихся выпускных (9-х, 11-х) классов к государственной итоговой аттестации (для учителей-предметников)». | в течение учебного года | Зароченцева Е. Н.  учителя-предметники |
| 8.5. | Участие в вебинарах для учителей – предметников по вопросам подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в соответствии с графиком ГБУДПО СКИРОПКиПРО | октябрь 2018г .- май 2019 г. | Зароченцева Е. Н.  учителя-предметники |
| 8.6. | Организация психологического сопровождения педагогического коллектива в процессе подготовки к ГИА | в течение учебного года | Зароченцева О. Ю. |