Приложение 1

 к приказу муниципального

 казенного общеобразовательного

 учреждения средней

 общеобразовательной школы №13

 от 31.08. 2018 г. № 350

План организационно-методического сопровождения (дорожная карта) подготовки к государственной итоговой аттестации в МКОУ СОШ №13

 на 2018-2019 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный**  |
| **1. Анализ проведения ОГЭ в 2018 году** |
| 1.1. | Подготовка аналитической справки с результатами государственной итоговой аттестации 2018 года в МКОУ СОШ №13 | август 2018 года | Зароченцева Е. Н. |
| 1.2. | Рассмотрение на заседаниях педагогического совета, цикловых методических объединений вопроса «Результаты проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году» | сентябрь, ноябрь2018 года | Зароченцева Е. Н.Лукинова Е. В.Костина Л. И. |
| **2. Работы по нормативно-правовому, инструктивному обеспечению проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ** |
| 2.1. | Приведение нормативной правовой документации МКОУ СОШ №13, отражающей работу по организации к проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства образования Ставропольского края, Петровского городского округа. | сентябрь 2018г.-июль 2019 г. | Зароченцева Е. Н. |
| 2.2. | Разработка дорожной карты проведения государственной итоговой аттестации в МКОУ СОШ №13 | август, 2018 г. | Зароченцева Е. Н. |
| **3. Организационное сопровождение государственной итоговой аттестации** |
| 3.1. | Согласование количества участников ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору , а также участников итогового сочинения (изложения) | до 01 февраля и до 01 мая 2019 г. | Зароченцева Е. Н. |
| 3.2. | Формирование сведений для РИС в соответствии требованием и форматом Рособрнадзора | октябрь 2018 г. – май 2019 г. | Зароченцева Е. Н. |
| 3.3. | Формирование сведений для РИС по работникам ППЭ ГИА-9 и ГИА-11:- членов ГЭК, которым предполагается выдача электронных подписей- членов ГЭК- руководителей ППЭ- организаторов ППЭ- членов предметных комиссий-уполномоченные представители ГЭК- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ- экзаменаторов - собеседников | ноябрь 2018 г. – май 2019 г. | Зароченцева Е. Н.Кабанова Л. А. |
| 3.4. | Информационно-разъяснительная работа с представителями общественности, желающими быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в ППЭ | ноябрь 2018г. – май 2019 г. | Зароченцева Е. Н. |
| 3.5. | Организация и проведение диагностических и тренировочных работ для выпускников с соблюдением процедуры проведения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ | по графику | Зароченцева Е. Н. |
| 3.6. | Изучение инструктивных материалов по технологии проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов | в течение года | Зароченцева Е. Н. |
| 3.7. | Консультативные занятия с участниками ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по процедуре проведения | в течение года | Зароченцева Е. Н.Лукинова Е. В.Костина Л. И. |
| 3.8. | Участие выпускников 9 и 11классов в ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по расписанию, утвержденному Минобрнауки России | май-июнь 2019 | Зароченцева Е. Н.учителя-предметникиклассные руководители |
| 3.9. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) на территории МКОУ СОШ №13:- организация и проведение школьного, муниципального и регионального этапов Всероссийского конкурса сочинений;- ознакомление и изучение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2018/19 учебном году;- обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XII) классах;- организация и проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат, выпускников прошлых лет | август-октябрь 2018 г.октябрь 2018 г.ноябрь 2018 г.06 февраля, 08 мая 2019 г. | Зароченцева Е. Н.Лукинова Е. В. |
| 3.10. | Создание условий в МКОУ СОШ №13 для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ):- организация работы психолого-медико-педагогических комиссий;- предоставление данных в отдел образования Петровского городского округа об обучающихся, нуждающихся в создании особых условий в ППЭ; | в течение учебного годав течение 2 дней со дня получения указанных сведений от обучающихсямарт 2019 г.,во время проведения ГИА | Зароченцева Е. Н. Лукинова Е. В. |
| 3.11. | Участие в краевых родительских собраниях по вопросам подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | По плану мероприятий МО СК | Зароченцева Е. Н. |
| **4. Методическое сопровождение подготовки и проведения государственной итоговой аттестации** |
| 4.1.  | Методическая поддержка проведения ГИА | май-июнь2019 г. | Зароченцева Е. Н. |
| 4.2. | Педагогические советы:Повышение качества образования: основные проблемы и перспективы развития в 2018-2019 учебном годуПовышение качества образовательного процесса через усиление практической направленности уроков и занятий внеурочной деятельностиСистема оценки качества образовательного результата: проблема профессионального единстваО системе мероприятий по повышению качества подготовки, обучающихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭПедсовет о допуске учащихся 9, 11 классов к государственной (итоговой) аттестации | 31.08.2018 г.ноябрь 2018 г.февраль 2019 г. март 2019 г.24.05.2019 г. | Кабанова Л. А.Зароченцева Е.Н.Зароченцева Е. Н.Зароченцева Е. Н.Кабанова Л. А.Зароченцева Е. Н. |
| 4.3. | Внутришкольный контроль:Стартовая готовность уч-ся к освоению учебного материала по предметамСостояние преподавания биологии Уровень сформированности потребности в обучении и саморазвитии у обучающихся 4 класса Состояние преподавания предметов в 9 классе при подготовке к государственной итоговой аттестации Объективность оценивания по математике, русскому языкуУровень освоения учебных программ по основным предметам в 1-11 кл.Создание педагогических условий развития учебной мотивации у слабообучающихсяСостояние преподавания английского языкаУровень сформированности общеучебных знаний, умений и навыков среднего общего образованияУровень сформированности общеучебных знаний, умений и навыков основного общего образованияОсуществление промежуточной аттестации в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся | сентябрь 2018 г.октябрь 2018 г.октябрь 2018 г.ноябрь 2018 г.ноябрь 2018 г.декабрь 2018 г.январь 2019 г.январь 2019 г.февраль 2019 г.март 2019 г.май 2019 г. | Кабанова Л. А.Зароченцева Е. Н.руководители МО, классный руководитель 9 класса |
| 4.4. | Методические объединения | раз в четверть | Руководители МО |
|  | Учителей гуманитарного цикла:1. Изучение итогов ГИА по русскому языку, истории, обществознанию.2. Работа с демоверсиями по подготовке 9, 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ, итоговому сочинению. Изменения в КИМах.3.«Организация эффективной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, РПР и ВПР на уроках русского языка, литературы, истории, обществознания, английского языка.4. Итоговое сочинение по литературе в 11 классе 5. Работа по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, ВПР и РПР. | сентябрь 2018в течение годаянварь 2019 январь2019март 2019 | руководитель МОучителей гуманитарного цикла Лукинова Е. В. |
|  | Естественно- математического цикла:1. Обсуждение итогов ОГЭ по предметам ЕМЦ. Рассмотрение индивидуальных планов учителей по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, ВПР по предметам ЕМЦ.2. Анализ работы учителей по подготовке учащихся к ВПР и выпускных классов к ГИА.3. Качество образования и возможности его повышения в современных условиях образования.4. Работа по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. | сентябрь 2018ноябрь 2018январь 2019март 2019 | руководитель МО естественно- математического цикла Костина Л. И. |
| **5. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ** |
| 5.1. | Проведение мониторинга качества подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | сентябрь 2018 г. – май 2019 г. | Зароченцева Е. Н.Лукинова Е. В.Костина Л. И. |
| 5.2. | Административные контрольные работы в 9, 11 классах по предметам | по графику | Зароченцева Е. Н.Кабанова Л.А. |
| 5.3. | Репетиционные работы в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ по обязательным предметам и предметам по выбору  | по плану отдела образования | Учителя-предметникиЗароченцева Е. Н. |
| 5.4. | Собеседования с учителями-предметниками | 1 раз в четверть | Зароченцева Е. Н. |
| 5.5. | Мониторинг содержания и наполняемости сайта по вопросам информационной поддержки ГИА | в течение года | Зароченцева Е. Н. Кабанова Л. А. |
| 5.6. | Организация и проведение психологических мониторингов | в течение года | Педагог-психолог |
| **6. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 6.1. | Организация участия в обучающих семинарах на региональном уровне для:- ответственных за проведение ГИА-2019 в Петровском городском округе- членов ГЭК и уполномоченных представителей ГЭК- руководителей ППЭ- технических специалистов | январь, март, май 2019 года | Зароченцева Е. Н. |
| 6.2. | Организация участия в обучающих семинарах на муниципальном уровне для:- организаторов ППЭ- общественных наблюдателей | февраль, май 2019 года | Зароченцева Е. Н. |
| 6.3. | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году | для ГИА-9: апрель 2019г., май 2019 г.для ГИА-11:февраль-апрель 2019 г. | Зароченцева Е. Н. |
| 6.4. | Организация участия обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 по технологиям:-«Печать КИМ в ППЭ»,-«Сканирование ЭМ в ППЭ»- проведение экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | февраль, апрель 2019 года | Зароченцева Е. Н. |
| **7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** |
| 7.1. | Организация работы по информированию выпускников, родителей (законных представителей) о проведении ГИА, публикация нормативных правовых документов, регламентирующих организацию и проведение ГИА на территории Петровского городского округа в 2019 году | в течение года | Зароченцева Е. Н. |
| 7.2. | Проведение:- родительских собраний в общеобразовательных организациях края;- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | ноябрь 2018г. – март 2019г. | Зароченцева Е. Н.Дорохина А. П.Лукинова Е. В. |
| 7.3. | Проведение бесед с выпускниками:- цели, содержание и особенности подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ;- знакомство с инструкцией по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ;- необходимость участия в пробном ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. | в течение года | Зароченцева Е. Н. |
| 7.4. | Обеспечение непрерывной работы телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2019 году  | в течение года | Зароченцева Е. Н. |
| 7.5. | Обновление сайта школы по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации | в течение года | Зароченцева Е. Н.Кабанова Л. А. |
| 7.6. | Регулярное обновление информационного стенда «Внимание, ГИА!» | в течение года | Зароченцева Е. Н. |
| 7.7. | Психолого-педагогическое сопровождение процесса подготовки и проведения ГИА | в течение года | Зароченцева Е. Н. |
| **8. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 8.1. | Проведение адресной работы с педагогами, показавшими «низкие» результаты на ГИА в 2018 году, в том числе по повышению методической и предметной компетентностей: - разработка плана ОО по повышению качества образования; - проведение индивидуальных консультаций, для педагогических работников. | в течение года | Зароченцева Е. Н. |
| 8.2. | **Мониторинги:**- Готовность обучающихся первых классов общеобразовательных организаций городского округа Савропольского края.- Кадровое обеспечение образовательных организаций Петровского городского округа- Содержание образовательной деятельности организации образовательного процесса по образовательным программам основного общего образования, в рамках перехода на ФГОС ООО | сентябрь 2018 г.в течение года | Зароченцева Е. Н. |
| 8.3. | Курсовая подготовка профессионального образования педагогических работников с учетом результатов ГИА-2019 | в течение учебного года | Зароченцева Е. Н. учителя-предметники |
| 8.4. | Участие в постоянно-действующих семинарах в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся: «Методическое сопровождение педагогических кадров образовательных учреждений Петровского городского округа в подготовке обучающихся выпускных (9-х, 11-х) классов к государственной итоговой аттестации (для учителей-предметников)». | в течение учебного года | Зароченцева Е. Н. учителя-предметники |
| 8.5. | Участие в вебинарах для учителей – предметников по вопросам подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в соответствии с графиком ГБУДПО СКИРОПКиПРО | октябрь 2018г .- май 2019 г. | Зароченцева Е. Н. учителя-предметники |
| 8.6. | Организация психологического сопровождения педагогического коллектива в процессе подготовки к ГИА | в течение учебного года | Зароченцева О. Ю. |